## Sheet1
2015年上半年质量安全巡查发现的主要违规行为通报
序号 | 项目名称 | 所在 区域 | 主要参建单位 | [5 empty] | 主要违规行为
|  |  | 建设单位 |  | 总包单位 |  | 监理单位
|  |  | 单位名称 | 项目 负责人 | 单位名称 | 项目 经理 | 单位名称 | 总监理 工程师
1 | 新建商业用房（北翼生活广场）项目（1102BS0057） | 宝山 | 上海市宝山区供销合作总社 | 管仲韡 | 宝钢工程建设有限公司 | 祝龙舟 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 朱友银 | 1、1月24日之后现场浇筑砼，标养室内未见相应的砼试块；混凝土试块唯一性标识交由施工单位管理，未按规定抽取制作检测试样及实施检测见证 2、总监理工程师朱友银未按规定到岗履责
2 | 罗店大型居住社区BSPO-2102单元0201-08地块动迁安置房（1402BS0031） |  | 上海安居晟坤房地产开发经营有限公司 | 胡洪 | 舜元建设（集团）有限公司 | 李火良 | 上海创众工程监理有限公司 | 陈衡 | 1、项目经理李火良未按规定到岗履责 2、总包单位未按宝山区建设工程综合执法检查整改通知单宝建管（2014）第（02046）号整改要求及时报送分包合同信息 3、1月24日之后，标养室内无砼试块（监理日记中，2月1日、2月2日均有砼浇筑记录）
3 | 建设镇6号地块（一期）（1302CM0111） | 崇明 | 上海祥明房地产发展有限公司 | 郦建仁 | 中国二十冶集团有限公司 | 樊右财 | 上海大通工程监理有限公司 | 殷三平 | 建设单位违法发包工程（肢解发包幕墙、消防工程）
4 | 汤臣臻园1区二标（1101FX0054） | 奉贤 | 上海张江南郊微电子港有限公司 | 张剑 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 徐建刚 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 韩永民 | 建设单位肢解发包工程
5 | 中国母婴航母—天天乐源（上海）总部（1302FX0282） |  | 旭森国际控股（集团）有限公司 | 顾桂忠 | 上海龙行住宅建设工程有限公司 | 黄炜 | 上海大儒建筑工料测量有限公司 | 俞洁 | 1、建设单位将施工总承包范围内的消防专业工程直接发包给上海明唐消防工程设备有限公司 2、现场4#房门厅高支模（9.17m）未按专项方案及专家论证要求进行搭设，且对搭设人员未进行分部分项安全技术交底
6 | 提篮桥街道66街坊综合开发项目（1402HK0025） | 虹口 | 上海一方竞艺企业管理有限公司 | 俞勇 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 吕华 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 杨小帅 | 1、项目经理吕华未按规定到岗履责 2、总包单位在危险性较大的分部分项工程施工时，未安排项目负责人现场监督
7 | 星港国际中心（地下室）（1302HK0061） |  | 上海星外滩开发建设有限公司 | 陈阳 | 上海建工集团股份有限公司 | 杨小莉 | 上海建科工程咨询有限公司 | 康勇 | 建设单位未单独列支安全防护措施费，未按照督察整字（2015）第2-5号整改通知单要求落实整改
8 | 彩虹湾（暂名）保障性住房基地二期动迁安置房项目（北块）（1302HK0014） | 虹口 | 彩虹湾置业（上海）有限公司 | 佘义幸 | 上海绿地建设（集团）有限公司 | 刘德锋 | 上海协恒工程管理有限公司 | 杨国虎 | 6月7日4#房26层结构混凝土浇筑C35，255m³，未按规定留置标养试块
9 | 泛海国际公寓8#、9#楼、地下车库（一期）（0301HP9010） | 黄浦 | 通海建设有限公司 | 梅强 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 章志钢 | 上海建通工程建设有限公司 | 柏军芳 | 建设单位与总包单位另行订立背离招标投标文件、备案合同实质性内容的补充协议（中标价：10672.4812万元，合同价：8327.1085万元）
10 | 外滩国际金融服务中心（南地块）（1101HP0001） |  | 上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司 | 陈明泽 | 上海建工二建集团有限公司 | 林海民 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 李新全 | 1、项目经理林海民未按规定到岗履责 2、现场安装的幕墙工程部分材料无质保书、检测报告
11 | 菊园新区农民宅基地置换安置项目（1302JD0243） | 嘉定 | 上海嘉肖置业发展有限公司 | 朱亚东 | 湛江市建筑工程集团公司 | 吴光胜 | 上海市建设工程监理有限公司 | 陆继前 | 1、总监理工程师陆继前未按规定到岗履责 2、工地现场有4批蒸压加气混凝土砌块（600×300×200、600×300×100）无质保书、无复试报告；无机保温砂浆产品无统一版本质保书
12 | 嘉定新城A06-2地块（1402JD0126） |  | 上海新城创域房地产有限公司 | 薛晓明 | 浙江港海建设集团有限公司 | 杨建荣 | 上海嘉蓝建设工程监理有限公司 | 陈保家 | 1、项目经理杨建荣未按规定到岗履责 2、总包单位更换的关键岗位管理人员不符合要求 3、4月10日至4月12日有三批次砼浇筑，未按规定留置标养试块4组
13 | 外冈农民宅基地置换一期中地块（1标）（12Y1JD0017） |  | 上海国际汽车城产业发展有限公司 | 卫挺 | 上海腾驰建设有限公司 | 姚军 | 上海安正建设管理咨询有限公司 | 杨延巧 | 建设单位与监理单位另行订立背离备案合同实质性内容的补充协议
14 | 年产3500套展示道具投资建设项目（1302JS0270） | 金山 | 上海劲骏道具有限公司 | 沈正云 | 浙江双堰建筑工程有限公司 | 章国伟 | 上海严翔建设工程咨询有限公司 | 朱杰宏 | 1、总包单位更换的关键岗位管理人员不符合要求 2、监理单位违规委派总监理工程师同时担任其他项目总监理工程师
15 | 朱泾镇城南A2、A3地块商品房项目（1402JS0129） |  | 上海建苑房地产开发有限公司 | 顾时云 | 上海进发建筑工程有限公司 | 王锡兵 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 农奇新 | 1、总监理工程师农奇新未按规定到岗履责 2、3月29日进场的20.95吨（表面标识4LHH8）调直钢筋未经检测已使用12吨，监理单位未对上述行为进行有效监督
16 | 新东苑华漕国际养老社区（1302MH0283） | 闵行 | 上海新东苑实业有限公司 | 黄玺 | 五洋建设集团股份有限公司 | 蔡高勇 | 上海浦东新区建设监理有限公司 | 任春荣 | 1、项目经理蔡高勇未按规定到岗履责 2、3月5日进场的32.82tφ8（已使用28t）、3月12日进场的31.654tφ10（已使用6t）等二批钢筋未按规定进行质量检测 3、3月21日浇筑的10#楼8层柱顶板梁C30混凝土244m³、3月22日浇筑的11#楼7层柱C40混凝土70m³、11#楼7层顶板梁C35混凝土254m³等三批次混凝土未按规定留置试块
17 | 七宝镇35号二期地块商务办公项目（1302MH0267） |  | 上海东苑美墅置业有限公司 | 符成建 | 上海建工五建集团有限公司 | 黄连城 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 肖友富 | 1、建设单位肢解发包工程 2、项目经理黄连城未按规定到岗履责
18 | 新建莘庄商务区16A-01A北地块项目（1302MH0085） |  | 中建信控股集团上海置业有限公司 | 何建峰 | 浙江精工世纪建设工程有限公司 | 黄世杰 | 上海智通工程建设管理咨询有限公司 | 徐武文 | 1、项目经理黄世杰未按规定到岗履责 2、总监理工程师徐武文未按规定到岗履责
19 | 锻压设备制造临港基地建设项目（13LGPD0009） | 浦东 | 上海武冠新材料有限公司 | 王顺铨 | 上海航豪建筑工程有限公司 | 黄继荣 | 上海东港工程监理有限公司 | 汪伟兴 | 项目经理黄继荣未按规定到岗履责
20 | 上海中曼石油装备有限公司临港项目（12LGPD0012） |  | 上海中曼石油装备有限公司 | 朱红亮 | 上海仲盛建设工程有限公司 | 李健 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 王满良 | 1、项目经理李健未按规定到岗履责 2、总监理工程师王满良未按规定到岗履责
21 | 北蔡镇地杰国际城A街坊13-12地块商品住宅项目（1302PD0197） |  | 上海地杰置业有限公司 | 陆志荣 | 上海建工五建集团有限公司 | 叶茂良 | 上海建通工程建设有限公司 | 赵德彪 | 总监理工程师赵德彪未按规定到岗履责
22 | 上海星光耀广场二期（真如城市副中心A1地块）（1302PT0059） | 普陀 | 上海星耀房地产发展有限公司 | 刘洪江 | 中建三局集团有限公司 | 任文博 | 上海东方工程管理监理有限公司 | 佘克涛 | 1、建设单位与监理单位另行订立背离备案合同实质性内容的补充协议 2、总包单位未按规定配备安全员，且未按区安质监部门相应整改要求落实整改 3、总包单位未按要求报送分包合同信息，且未按区安质监部门相应整改要求落实整改
23 | 长风11号西北地块一期、二期项目（1201PT0013） | 普陀 | 上海锦鹏置业有限公司 | 邓峻 | 上海建工七建集团有限公司 | 江勇 | 上海建科工程咨询有限公司 | 王彦忠 | 建设单位与监理单位另行订立背离备案合同实质性内容的补充协议
24 | 淀山湖大道南侧I号29-03地块（怀盛商业广场）（1302QP0055） | 青浦 | 上海怀盛房地产有限公司 | 陈崇奎 | 浙江中联建设集团有限公司 | 赵利飞 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | 徐庆忠 | 1、总包单位将承包范围内的钢筋、混凝土、模板支架、脚手架、木工劳务作业分包给个人施工承包 2、4/11至4/20现场地下二层墙柱梁板浇筑C35P8混凝土，共有7批次，各应留置标养试块47组、抗渗试块16组，其中4/17施工单位留置了2组标养试块，其它应留试块未按规定留置
25 | 新建厂房（紫光物联科技基地）（1302QP0443） |  | 上海紫软投资有限公司 | 郁海瑞 | 上海林天市政建筑工程有限公司 | 黄山 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 卢国强 | 1、项目经理黄山未按规定到岗履责 2、总包单位更换的关键岗位管理人员不符合要求
26 | 中山街道国际生态商务区10号地块办公用房（1402SJ0031） | 松江 | 上海三迪房地产开发有限公司 | 王力锋 | 福建省艾邦建设工程有限公司 | 谈军敏 | 上海康舒特建设工程监理有限公司 | 唐翊东 | 1、项目经理谈军敏未按规定到岗履责 2、总包单位更换的现场质量员卫向阳、安全员沈飚、杨智华无法提供与本单位的社保关系证明
27 | SJC10004单元2街区08-02地块（公寓式）办公、养老、医疗及相关配套用房项目（1302SJ0161） |  | 广年（上海）投资有限公司 | 王敏 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 赵宇石 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 王艳霞 | 项目经理赵宇石未按规定到岗履责
28 | 美奂大酒店（1001XH0035） | 徐汇 | 上海美奂置业有限公司 | 沈士忠 | 中达建设集团股份有限公司 | 史志远 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 黄亚新 | 1、建设单位肢解发包工程 2、项目经理史志远未按规定到岗履责 3、总监理工程师黄亚新未按规定到岗履责
29 | 徐汇日月光中心（1001XH0006） |  | 上海鼎威房地产开发有限公司 | 周晓春 | 宏润建设集团股份有限公司 | 王立辉 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 顾培育 | （幕墙、天幕）专业分包单位湖北弘毅建设有限公司将劳务作业发包给无资质的单位、个人
30 | 海立集团长阳路2555号 综合改造项目（1202YP0097） | 杨浦 | 上海海立集团有限公司 | 王君平 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 于一雄 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 李广生 | 监理将唯一性识别标识存放于总包单位处，未按规定抽取制作检测试样及实施检测见证
31 | 平凉街道22街坊商办项目（1302YP0063） |  | 上海盛冠房地产开发有限公司 | 吴济平 | 中国建筑股份有限公司 | 申屠洋锋 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 李炳伟 | 1、项目经理申屠洋锋未按规定到岗履责 2、总监理工程师李炳伟未按规定到岗履责