精准分析策划 狠抓责任落实 打造精品地标综合体建筑

中国建筑一局（集团）有限公司

上海市黄浦区卢湾65号地块（南区）发展项目暨凯德晶萃广场项目

石良   陈明华   洪岩

【摘要】：上海卢湾65号地块（南区）发展项目（暨凯德晶萃广场项目）著名建筑大师摩西萨夫迪先生在国内的第一个商业项目，同时也是凯德集团在中国华东区的重磅综合体项目，也是中建一局与凯德集团的首次合作项目。项目管理团队全面把控，通过前期对工程重难点进行精准分析，精心策划，到中期的计划实施、责任落实，管理的动态升级，克服了工期、质量、技术、安全文明施工等多方面的重重困难，打造出了业主满意、政府认可、社会好评的精品地标综合体建筑。

【关键词】：精准分析策划；责任落实；管理的动态升级；精品地标综合体建筑

- 成果背景

1、工程概况

上海市黄浦区卢湾65号地块（南区）发展项目（暨凯德晶萃广场项目）坐落于上海市黄浦区徐家汇路、马当路和黄陂南路的合围地块，地铁九号线、十三号线马当路站上盖，是著名建筑大师摩西萨夫迪先生在国内的第一个商业项目，同时也是凯德集团在中国华东区的重磅综合体项目。整个项目由地下五层、1栋31层超高层办公楼及6层裙房组成，集商务与办公为一体的综合性商办楼，主楼高度达到168米，基地面积约为24002㎡，东西长约240m，南北长约140m，呈“L”形状，总建筑面积约19万㎡（其中地上111361㎡，地下80631㎡）。

- 2、管理背景

- 本项目为中国建筑一局（集团）有限公司与凯德集团的首次合作项目，受到集团内部的极大重视，同时地处黄浦区繁华地段，地况复杂，施工体量大，技术难度高，对安全生产和文明施工要求极其严格，也对项目部的工作提出了很大的挑战。

- 本项目部管理过程中，坚持以政府、集团和公司的标准对安全、质量、施工等方面的管理进行全方位的精准分析策划，把握各个体系的重点难点问题，以问题为导向，以目标为引领，进行责任分解，以高水平的管理手段致力于打造精品地标综合体建筑的典范。以追求品质为根本，在为期五年的工作过程中，项目部重策划，定标准，抓落实，不断凝心聚力，克服了重重困难，解决了一个个难题，致力于打造精品，取得了较好的成绩，使的凯德晶萃广场项目成为了我集团在上海地区的一张名片。

- 选题理由

- 1、建设单位在上海市场的宣传名片。此项目作为中建一局与凯德集团的首次合作项目，整个施工管理过程都受到各方极大的关注，中建一局拟将本项目打造成具有特色的精品地标，成为集团在上海市场的一张企业形象和品质的宣传名片，为扩大上海市场具有极大作用，所以对项目部的管理提出了较大挑战。

- 2、用目标和创新克服了极大的施工难度，其中地下室改造、钢结构的施工难度在很多方面对中建一局来说都是前所未见的，基本没有经验可寻，对项目管理团队的创新能力和实践魄力提出了很高的要求。在项目完工之后，团队的管理水平、策划水平、技术水平都得到了极大提升，为此类项目的施工建立了标准。

- 3、建立高水平的安全生产文明施工管理标准。项目地处两条地铁轨道线和一个大型变电站的合围地块，且紧邻居民区，地况交错复杂，受到黄浦区安全与文明施工管理部门的很大重视。项目部坚持将中建标准与政府标准相结合，致力于打造文明施工的典范，建立高水平管理标准，确保文明施工长效化、常态化，多次获得政府部门及社会各方面的肯定和奖励。

- 三、实施时间

- 本项目开始于2013年12月，竣工于2018年5月。

- 四、管理重点与难点

- 1、管理重点

- 本工程的管理重点在于工期管控、质量控制、安全控制、文明施工管理、成本控制等5个方面。

- 2、管理难点

- （1）紧邻双地铁隧道边及地下构筑物、大体量、深基坑施工，难度大。

- 本工程基坑东、南两侧邻近已经运营中的轨道交通九、十三号线（距3区基坑开挖围护边约21米，尤其是5区的基坑边与十三号线共墙），四区东南侧为已建成的220KV 济南变电站，施工时需对其进行重点看护。基坑平均深度约22米，部分电梯基坑挖深达26米，属深基坑施工，基坑面积约16000平米，土方工程总量约29万方，且需要分区跳挖施工，及时进行支撑施工。

- （2）质量目标定位高

- 我公司充分响应招标文件要求的质量目标，即：“确保获得白玉兰奖，力争获得鲁班奖”。如何保证这一质量目标的实现，是本工程施工的一项重点工作。

- （3）工期紧迫，工序交叉作业是工程管理的重点

- 本工程分两阶段开挖三个基坑，同时上部裙房及塔楼体量大，根据业主明确的开竣工时间及节点工期要求，结合工程的规模和结构设计，我司认为部分节点工期要求十分紧张，例如地下土方开挖及结构施工等；另外考虑春节假期、特殊季节施工等诸多因素，如何在有效工期内保质完成整个工程，是项目实施的一大重点。

- （4）安全生产管理任务重

- 本工程涉及深基坑、建筑幕墙、吊篮、塔吊升降机、高空钢结构等多个危险性较大的施工内容，对现场的安全生产把控是一个巨大的挑战。

- （5）文明施工及环境保护管理难度大

- 现场南侧、西侧、北侧均有居民区，如何做到文明施工、尽量减少对周边环境的干扰是施工管理的重中之重。一旦处理不好，轻则影响工程进度，重则可能受到监管部门的停工或处罚。尤其是地下结构施工阶段，场地小、设备多，渣土量大，文明施工和环保压力很大。

- （6）专业施工多，交叉作业量大，总包管理要求高

- 工程总建筑面积达19万㎡，施工周期长达两年多，由业主发包的专业分包众多，各专业间存在大量的交叉作业，如何履行总承包管理职能，高效安全优质的完成施工任务，是总包管理的难点。

- （7）地处市区繁华地带，施工场地狭小，资源组织及管理难度大

- 本工程裙楼的地下室外边线与用地红线相距很近，用地红线范围内的施工场地狭小，场地条件的限制对于施工组织造成很大的困难。场外道路为都是较为拥堵的路段，对于各种施工材料能否及时按计划要求运输至现场，尤其是混凝土和钢筋的进场是制约工程进度的一个重要因素。

- （8）技术要求高

- 钢结构施工安装难度大，大体积混凝土施工要求高，地下室防水施工质量控制较难。

- 管理策划与创新特点

- 1、项目管理体制策划

- （1）项目管理体系建设

- 作为央企，本项目在集团完备的项目部门构成标准的基础上，综合考虑工程的现状以及业主方的要求，对难点重点进行仔细分析，选贤与能，让最合适的人在最合适的岗位上，拟成立工程部、质量部、技术部（包含BIM小组）、安全部、商务物资部、办公室六个部门，为项目的各项目标分解，责任落实顺利进行打下坚实的根基。

- （2）目标责任制建立

- 项目团队组建完成后，组建项目班子担当体，班子成员与公司签订《项目目标责任书》，明确了总体目标和各个成员的职责权限，并接受集团和公司领导的监督、检查和考核；再将目标分解，落实到部门，落实到个人。这样就在精准分析难点重点的基础上，各个体系都有了明确的责任人。

- 2、工期策划

- 针对项目工期紧迫的特点，在明确了施工过程重难点的前提下，对施工内容、总工期、各节点进行逐条逐点分析，以现场经理为核心设立专门的工期把握计划小组，制定施工管理大计划，罗列出每项任务的最佳计划完成时间，落实细化到工程部的每个施工员，再至各分包单位以及施工小班组，并建立严格的考核奖惩制度，在保质保量的基础上确保工期。

- 3、技术策划

- 本项目设计技术难点多，其中天窗钢结构、深基坑的技术是最大难点，其中钢结构设包括劲性柱、劲性梁形式，最重的构建达到12.6T，其吊装、安装难度在整个公司都是前所未有的。

- 针对这种情况，项目部遵循“技术先行”的原则，计划成立专门的BIM小组，全面运用BIM技术预先对各专业进行建模，综合考量，编制具有创新性的专项方案，同时建立内外部专家技术方案评审制度，多次对方案进行审核，查找问题，严格执行三方交底，形成动态的管理过程，旨在找到完美的技术问题解决方案，并积累经验，形成相关的科技成果。

- 质量策划

- “品质保证，价值创造”是我中建一局的企业核心价值观，公司对品质质量的重视程度不言而喻。本项目的质量策划主要是要建立专门的质量保证体系，针对前期精准定位的质量重点难点，落实责任，严把质量关。

- 除此之外，还必须引入PDCAS管理办法，即（目标管理—创优策划—过程监控—阶段考核—持续改进）的精品生产线机制，制定样板引入制度、“联合体”检查制度、强化专项培训制度、工程例会制度、质量问责制度、专家会诊制度等一系列制度，确保精品工程的完成。

- 安全文明施工策划

- 安全管理

- 项目在施工生产过程中，始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，建立健全安全生产责任制，贯彻落实从国家到地方政府、行业部门的安全法律法规，不折不扣地执行中建集团、中建一局和公司的安全生产规章制度，重视施工作业人员安全教育培训，紧抓过程安全监管不放松。

- 安全管理员设置上，严格按照公司及国家标准配备达标的安全员数量；现场安全管理上，建立每日两次现场安全巡视制度，早上下午各巡视一次；安全设施上，对施工设备都有标准化的警示牌、警示宣传标语及临边防护措施，执行特殊岗位执证上岗制度，此外还要设立安全体验馆、制定人员进场安全教育制度、定期消防安全演练制度、安全生产日（月）制度、严格的安全惩罚制度，周二安全例会制度以及每周的项目经理带班现场安全检查制度等。

- 文明施工管理

- 我项目部进场施工之初，就将中建集团加强项目安全生产和文明施工管理的标准要求与住建部、上海市政府加强现场文明施工及综合管理的措施办法紧密结合起来，致力于打造文明施工的典范。重策划，抓落实，保持文明施工长效化、常态化，确保“门、墙、网”与周边环境相协调，美观整洁，“声、光、尘”得到有效控制，无施工扰民现象。

- 施工过程中采用塔吊喷淋除尘、安装扬尘噪音检测设备、静力切割技术等将对周边居民的影响降到最低，同时，严格按照《中建一局营地建造标准手册》对项目办公区、生活区、CI（企业形象宣传墙）的建设也尽量与周边建筑相融合，打造美观文明的建筑工地形象。除此之外，项目部还在办公室成立专门的以项目经理为核心的维稳小组，负责与周边小区的联系联建、环境保护监测、访民接待等工作，同时处置可能出现的维稳事件，把社会不良影响降到最低。

- 奖项目标策划

- （1）质量目标：一次验收合格，确保“白玉兰奖”，争创鲁班奖；

- （2）安全文明施工目标：杜绝发生重大伤亡事故、机械事故、火灾事故、急性中毒事故，确保工地现场的管理达到上海市“市级文明工地”标准；

- （3）环保目标：严格做到预防污染，节能减废，确保“上海市节约型工地”，确保本项目获得LEED金奖认证。

- 7、创新特点

- （1）不断优化创新推广新技术、新工艺，提高工作效率，以技术为公司创效；

- （2）充分利用BIM技术、互联网+平台为施工管理提供便利和支持，提升项目管理水平。

- 管理措施的实施

- 通过前期对项目现状和重点难点的精心分析把控，对各个体系面对的问题的详细目标策划，在狠抓责任，落实责任的基础上，本项目针对工期、质量、安全、技术、文明施工等方面的问题采取逐个逐条击破的战略，将管理进行全面深化，确保精品项目目标的实现。

- 重难点施工项管理实施

- （1）深基坑施工

- ①首先与基坑设计、申通维保中心运营、监护公司等相关单位沟通，编制针对地下部分的专项施工方案，并经各方审核，保证施工策划周密、完善。

- ②组织有关单位人员，认真学习施工方案及设计意图，对相关单位及施工人员进行教育交底到位。

- ③设立专门机构，确定以项目经理为首的领导负责基坑安全管理工作，明确各相关单位人员的责任分工，安排专人24小时不间断进行场地内外观测，做好相关记录，并每天及时汇总监测、观测资料，分析基坑变化情况。

- ④我司外聘有类似工程经验的深基坑专家团队作为项目技术支撑，定期到项目进行会审。

- ⑤严格按照分区情况实行“分层、分段、对称、平衡”和“留土护壁、限时对称架撑”的盆式开挖方案，同时合理安排基坑支撑体系的施工，确保在第一时间分段、对称完成基坑支撑施工，使其承受基坑的侧压力，保证土方施工的安全。

- ⑥进场后首先观测地下承压水水头高度，精心设计地下降水系统，对地下水进行有效控制。

- ⑦针对距离地铁最近的5区土方开挖至底层时，利用钢支撑布设自动轴力补偿装置，该装置将传统支撑技术与液压动力控制系统，可视化实施监控系统结合，实现对钢支撑轴力24小时不间断检测及自动化补强，有力确保支撑轴力及约束基坑变形。

- ⑧建立切实有效的应急预案，对突发现象进行快速有效控制。成立应急青年突击小组，以最快的时间、最好的办法处理突发事件的发生。

- （2）钢结构施工

①根据钢结构设计特点区不同的运输、安装方案，进行深化设计，优化方案。

②总承包对加工厂的工厂规模、设备能力、生产能力、技术力量等进行实地考察；根据工程工期和结构特点制定最优的标段划分方案，使分散管理与统筹管理相结合；设置专门的驻厂监造工程师，制定详细的工序质量管理标准，配合监理单位共同完成监造工作。

③制定详细的深化设计和构件详图分批报审计划，建立图纸进度周报制度实时监督其进度；制定详细的钢材分批采购计划，对钢材订单发出时间和订单内容进行严格审核，并实时监督钢厂的材料生产质量和进度；制定详细的构件加工制作计划，派驻专门的驻厂监造工程师，制定严格的日报、周报、月报制度对构件制作过程进行实时管控。

- ④加强钢结构的吊装过程中的安全监控。

（3）场地限制问题

①充分考虑场地特点，针对地下基坑、结构、装饰机电、总体等不同的施工阶段分别进行合理布置。

②根据不同区段的开工时间要求，以最大程度地为施工提供便利为原则，在未开挖场地上设置加工场，所需的材料按照就近楼体、方便吊运的原则布置，做到材料不积压，料场不闲置，及时供应到工作面。

③将现场交通布置作为场地布置的一个重要内容，利用现有通往建国东路的两个出入口作为现场主要出入口，在土方围护施工阶段根据现场实际情况调整临时出入口位置，保证出土顺畅。

④在各开工前将塔吊安装到位，以便及时进行材料的二次运输。根据每天的工作量制定钢筋、模板、管材等进场计划，使进场材料能及时转移到施工层，减少场内积压。堆放在场内的材料要遵循先用的后进，使先用的材料堆放在最上层。脚手架、模板等周转材料则充分利用结构边缘零星场地，并在施工层作业面和非作业面之间灵活协调堆放。

- 2、质量管理实施

- （1）将本工程列为公司的重点工程，直接委派质量总监常驻项目，代表我公司对本工程的质量进行全过程监督与管理。项目根据ISO9001：2008 系列标准和程序文件，结合本工程特点，编制项目质量计划、创优计划。按照过程精品，动态管理，节点考核，严格奖罚的原则，确保每个分项工程达到优良，以“过程精品”确保“精品工程”。

- （2）实施质量目标管理分解、量化总体质量目标，使总体质量目标融于切实可行的日常管理之中，将总体质量目标分解为基础施工阶段质量目标、主体结构施工阶段质量目标、安装工程以及装修工程施工的质量目标，通过对各个分解目标的控制来确保整体质量目标的实现。

- （3）强化质量节点预控和过程控制、消除质量通病针对同类工程易出现的质量问题，设立若干质量控制点，编制好详细的施工方案，开展过程质量管理，进行QC活动，防止质量通病的发生。

- （4）强化项目质量管理制度建设根据项目在以往同类工程创优过程中的经验，进一步总结和完善“三检”制、质量会诊制、挂牌施工制、定岗负责制、标签制、成品保护制、培训制、奖惩制，样板引路制。

- （5）加强对专业分包的质量监管,确保各专业分包工程质量优良。

- 3、工期管理实施

- （1）提前做好现场考察及调研，对临建临设的布置尽早进行规划，一旦中标立即开始实施场内临时设置的施工及场外租地的布置，确保工程顺利按期开工。

- (2)提前做好大型机械、钢筋原材、定型模板加工厂家选择和准备工作。

- (3)在劳动力的组织与管理方面结合各单体工程体量及施工分区情况，选择有实力、有经验、重信誉，与我公司合多年作，并善于打硬仗的成建制队伍。其次，要为各劳务队伍提供优良的生活条件及后勤保障，与之签订合理价格的劳务合同，以确保劳务队伍能够以饱满的热情投入到本工程施工中来。另外，凭借我公司多年来成熟的总承包管理经验及手段，对分包队伍实施系统管理，确保整个施工过程的正常、有序。

- (4)合理分区，组织流水施工，精心部署施工，合理确定工期关键节点的控制目标并确保总控目标的实现。

- (5)在施工组织上采取空间立体交叉施工，结构分阶段进行验收，各部位砌筑、装修、机电工程则跟随结构验收插入施工，化整为零，均衡连续，有力保证总控工期的实现。

- (6)为本工程投入必要的、充足的机械设备与人力物力；制定其它资源的配置计划，如劳动力需求计划、模板脚手架机械设备等生产设备配置计划、材料采购计划，以保证各阶段目标的实现。

- (7)大型机械的选择结合各单体工程进度安排考虑满足相应部位吊次、吊重要求，并要全范围覆盖施工作业面，只有这样才能保证工程进度的顺利实现。

- 4、文明施工管理实施

- （1）现场成立防扰民和保护周边环境工作小组，设立居民来访接待办公室，公布现场联系电话，密切联系周边居民，主动走访周边居民，专人负责接待居民来访，作好解释工作，对合理的要求及时采取措施。

- （2）合理安排施工工序，晚22:00 至次日6:00不从事产生噪音扰民的施工生产活动。

- （3）加强与周边有关部门的沟通，有特殊情况时调整施工时间，将因施工给周边居民带来的不便降到最低限度。

- （4）降噪措施：钢筋加工厂及木工车间等全部封闭，减少现场施工噪音，混凝土浇筑时采用低噪音环保振动棒，在现场四周布置噪音监测点，根据监测结果，及时降噪。装卸材料时，既轻吊轻放，又要在被吊材料与已吊材料之间垫木枋，防止碰撞产生噪音。

- （5） 现场设沉淀池，施工用水经多级沉淀、过滤并经检测符合环保要求后排入市政管网。现场空地进行绿化、硬化，同时派专人定时洒水，防止扬尘。

- 管理成果评价

- 当前，项目已通过竣工验收，各体系工作在前期精心策划和不断实施改进升级的过程中平稳运行，现场管理整体可控，现已进入对管理经验的后期总结阶段。总体来看，本项目“重策划，抓落实”的管理方式多次得到业主的表扬，而且受到政府部门奖励，硕果累累，基本实现了设立的打造集团名片和精品地标工程的目标。

- 团队及个人荣誉

- （1）2016年8月，项目荣获2015年度上海市建设施工安全生产先进集体

- （2）2016年8月，项目经理石良荣获2015年度上海市建设施工安全生产先进工作者

- （3）2017年8月，项目经理石良荣获2016年度上海市建筑业企业优秀项目经理

- 技术管理成果

（1）截止2018年，项目荣获实用新型专利4项：

《一种墙柱根部混凝土节点构造》

《一种深基坑施工临边防护可移动定型化栏杆》

《一种承台筏板的钢桁架加固构造》

《一种混凝土隔墙两侧不同标高的承台筏板连接节点》

（2）2017年9月，项目《异型曲面钢结构高空液压顶推施工工法》获中国建筑一局（集团）有限公司集团级工法

（3）2017年9月，项目《钢结构工程专项施工方案》获中国建筑一局（集团）有限公司集团级优秀施工方案

（4）2017年12月，项目部吴春桃，王明章在《建筑科技情报》2017年第四期发表论文《临近地铁站台深基坑土方开挖要点》

（5）2017年12月，项目部吴春桃，李鸿豪在《建筑科技情报》2017年第四期发表论文《异形曲面钢结构液压顶推滑移安装技术》

- 质量管理成果

- 2018年2月获得2017年度黄浦区建设工程优质结构工程奖

- 文明施工管理成果

- （1）2014年7月，项目荣获上海市建设工程文明施工测评第二名

（2）2014年11月，项目荣获上海市建设工程文明施工测评第一名

- （3）2015年1月16日，《黄浦报》头版头版以《65号地块在全市脱颖而出获测评第一名“文明施工，我们其实能做的更多”》为题报道项目文明施工

- （4）2015年6月，项目荣获2014年度上海市文明工地

- （5）2015年9月，项目荣获黄浦区2015年上半年文明工地

- （6）2016年4月，项目荣获黄浦区2015年下半年文明工地

- （7）2017年3月，项目荣获黄浦区2016年度文明工地

- （8）2017年5月，项目荣获2016年度上海“明星工地”

- （9）2017年5月，收到黄浦区创建文明城区感谢信

- 党建管理成果

- （1）2016年4月，项目党支部荣获2015年度黄浦区党建联建工作先进党组织

- （2）2016年12月，项目联合工会荣获2016年度“建设美丽黄浦”劳动竞赛优秀组织奖

- （3）2017年12月，项目党支部荣获2017年度黄浦区先进工地党组织

2017年12月，项目联合工会荣获2017年度“建设美丽黄浦”劳动竞赛先进工会