## Sheet1
2019年第四季度建设工程质量安全巡查发现的主要违规行为通报
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违规行为 | 违反法律、法规、规范性文件、 强制性标准
1 | 2019-10-16 | 宝山 | 宝山区顾村镇大型居住社区BSPO-0104单元0401-04地块市属经适用房项目 | 上海文天防水工程有限公司（项目经理：郭国庆）、上海住远建设工程监理有限公司（总监：施卫明） | 地下室顶板局部已完成顶板防水施工，防水工程分包单位“上海文天”所提供的防水卷材质保书和复试报告为其他项目的资料。监理单位未采取相关措施。 | 《上海市建设工程材料管理条例》第十五条
2 | 2019-10-17 | 宝山 | 宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元0401-18地块共有产权保障房项目 | 中国二十冶集团有限公司（项目经理：黄伟） | 4#房、5#房悬挑脚手架连墙件形式与方案不符，方案采用螺栓，实际采用扁铁预埋。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条
3 | 2019-10-23 | 普陀 | 普陀区石泉社区W060401单元 | 上海海升环盛房地产开发有限公司（项目负责人：盘锦章）、杭州信达投资咨询估价监理有限公司（总监：江川）、上海蔚蓝建筑安装有限公司（项目经理：张俊） | 1、整体提升脚手架内侧水平桁架未连续设置，外侧水平桁架未设置，竖向桁架未设置，施工单位无现场监督、安全巡视记录，专业分包单位脚手架自检记录与现场工况不相符。监理单位无专项巡视记录。 2、桩基工程提前施工由建设单位发包给专业承包单位施工，建设单位涉嫌肢解发包。 | 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条、第十八条、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》第4.4.3条、第4.4.4条 2、《建设工程质量管理条例》第七条、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条
4 | 2019-10-31 | 嘉定 | 嘉定区嘉定新城（马陆镇）复华园区06-01地块 | 上海京大置业有限公司（项目负责人：刘士钊） | 基坑开挖至今多次出现围护顶水平、竖向位移、围护结构侧向位移报警，建设单位未按规定对基坑报警采取处置措施。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条
5 | 2019-11-07 | 松江 | 松江区工业区SJC10024单元09-11号地块 | 中建三局第一建设工程有限责任公司（项目经理：刘胜）、上海锦兴建设工程监理有限公司（总监：赵庆丹）、见证员钱亮亮、塔吊安装分包单位项目经理江昌猛 | 1、地下室顶板防水工程设计要求使用聚氨酯防水涂料，现场实际使用改性沥青防水涂料，施工单位涉嫌未按图施工。监理单位未采取措施。 2、施工单位未按规范要求对地下室顶板实际使用的改性沥青防水涂料进行复试。监理单位未采取措施。 3、塔吊安装单位上海金正起重设备安装工程有限公司项目经理江昌猛为二级注册建造师，不符合本工程起重设备额定起重量的要求，涉嫌超注册建造师执业工程规模标准执业。 4、唯一性标识台账使用人、领用人均为取样员。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 3、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行） 4、《上海市建设工程检测管理办法》第十六条
6 | 2019-11-11 | 青浦 | 青浦区徐泾北大型社区崧泽大道北侧33-01地块 | 南通庞源机械工程有限公司（项目经理：冯永平） | 7#塔机第二道附墙、9#11#塔机附墙处结构加固措施未按方案要求施工。7#塔机附墙未按方案施工。1#、7#、9#、11#塔机未使用原厂附墙装置（附着框及內撑杆）。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条
7 | 2019-11-13 | 青浦 | 御宫艺墅新建项目(西区)(除桩基工程) | 上海祥逸置业有限公司（项目负责人：陈平）、上海仲盛建设工程有限公司（项目经理：徐俊）、上海现代申都建筑监理咨询有限公司、总监杨德龙、中企凯澳幕墙装饰有限公司（项目经理：曹建国） | 1、监理单位未对卸料平台、操作平台、幕墙安装等危大工程进行专项巡视。 2、危大工程卸料平台、操作平台未编制专项安全监理细则，且未经总监签字已投入使用。 3、施工单位未对落地卸料平台、操作平台、幕墙安装等危大工程编制专项施工方案。 4、操作平台未按规定进行交底、验收及巡视监督。 5、落地卸料平台未进行方案和安全技术交底，总监未参与验收。 6、幕墙工程安装方案未单独编制，危大工程未按规定要求进行现场监督和安全管理。 7、号房落地脚手架（5排）拉结已全部拆除，且未采取其他加固措施。 8、设计要求独栋别墅幕墙石材使用花岗岩，现场实际使用石灰石，施工单位“中企凯澳”涉嫌未按图施工。 9、施工单位未按规范要求对石材幕墙进行物理性能检测；未按规范要求对使用的“上海齐广”石材、密封胶、钢材进行复试。 10、石材幕墙施工单位“中企凯澳”所使用材料均未报监理单位审批。监理单位未采取有效措施，未对施工单位使用检测合格的建材进行有效监督。 11、2019年3月27日报审的砌块材料，未经检测合格，监理工程师已签字同意使用。 | 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条、第二十一条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条、第十七条、第二十一条 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条、第二十一条 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条、第十七条 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第9.0.13条 8、《建设工程质量管理条例》第二十八条 9、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 10、《上海市建设工程材料管理条例》第十六条 11、《上海市建设工程材料管理条例》第十六条
8 | 2019-11-20 | 杨浦 | 杨浦区内江路小学迁建工程 | 上海市杨浦区教育局（项目负责人：高鹏）、保温分包单位项目经理汪炜、总监史建东 | 1、图纸会审将砌体材料等级由B07改为B06，未提供设计变更资料，建设单位未按规定对节能设计变更进行审图。 2、保温分包单位“上海浩益”项目经理为汪炜为二级注册建造师，签订的分包合同金额为293万，涉嫌超注册建造师执业工程规模标准执业。 3、“1-4年级”楼地下室7米高操作平台总监未参与验收。 | 1、《建设工程质量管理条例》第十一条 2、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行） 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、第二十一条、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第六章
9 | 2019-12-12 | 奉贤 | 奉贤区南桥基地大型居住社区14-11A-02A地块 | 上海市工程建设咨询监理有限公司（总监：程明军）、见证员闵正龙 | 1、监理单位未编制采光井、电梯井脚手架监理实施细则。 2、见证人员履职不到位，所有唯一性标识的领取、嵌入与张贴由施工单位资料员实施，也未标明唯一性标识材料名称、使用部位、样品类别等相关要素。 | 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条 2、《上海市建设工程检测管理办法》第十六条